# AxMAC 14-Day Sprint Plan

Approximate MAC for Multi-Precision DNN Inference

EEC 289Q 002 SQ 2026 — Deep Learning Hardware  |  UC Davis

| Authors | Jiabo Zhang, Yuxuan Wang |
| --- | --- |
| Plan window | 2026-05-11 → 2026-05-25 (14 days) |
| Target | 稳交付，目标 A：Week 2–6 模块全部完成 + IEEE paper + PPT |
| Doc purpose | 与组员商议本计划用；最终分工以双方确认为准 |

# 1. 现状摘要

项目：AxMAC（Approximate MAC for Multi-Precision DNN Inference），双人小组课设。

计划：来自 README.md 的 6 周交付计划，按文件分阶段。下面是当前状态：

| 周 | 文件 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | exact_mac.py | ✅ 完成 | INT4/8/16 + FP16/BF16/FP32，Booth radix-4 PP，IEEE-754 RNE，pytest 28 case 全过 |
| 2 | approx_mac.py | ❌ stub | NotImplementedError |
| 3 | power_model.py | ❌ stub | NotImplementedError |
| 4 | accuracy_eval.py | ❌ stub | NotImplementedError |
| 5 | dnn_inference.py | ❌ stub | NotImplementedError（最重） |
| 6 | pareto.py | ❌ stub | NotImplementedError |

## 1.1 时间压力

今天：2026-05-11（学期 ~第 7 周）

Logistics 标准 deadline：Final 前 2 周提交，约 2026-05-25

原计划 6 周做 5 个模块 → 现在压缩为 14 天，必须并行 + 重排

## 1.2 关键判断

Week 1 代码质量高（pytest 完整、edge case 覆盖到位），后续可放心基于它继续

exact_mac 已暴露 partial_products / mantissa_product → power_model 和 approx_mac 都有现成钩子，无需重写底层

评分目标：稳交付 A，按计划完整交付（不冲 SOTA-beating）

# 2. 关键路径分析

exact_mac ✅  →  approx_mac (W2)  ← 所有人的瓶颈
                       ↓
         ┌─────────────┼─────────────┐
         ↓             ↓             ↓
    accuracy_eval  power_model  dnn_inference
         ↓             ↓             ↓
         └─────────────┼─────────────┘
                       ↓
                   pareto (W6)  →  paper + slides

要点：approx_mac 解锁后，三条线（accuracy_eval / power_model / dnn_inference）可完全并行。

# 3. 14 天完整时间线（含准备工作）

## Day 0 — 5/11（今天，P0 解锁不可代码化的事）

| # | 任务 | 负责 | 阻断风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 📧 邮件 asasan@ucdavis.edu，附 AxMAC_Proposal_OnePage.docx，确认 Project 路径已批准（替代 Presentation） | Jiabo | ⚠️ 若未批准 → 整个 project 白做。今天必发 |
| 2 | 和 Yuxuan 同步：14 天压缩计划 + 分工 + 决定本科/研究生 track | 双方 | 决定 paper 长度（本科 6p/15ref vs 研究生 10p/30ref） |

## Day 0–1 — 5/11~5/12（P1 环境 + 工具链）

| # | 任务 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 3 | venv + 依赖 | 取消 requirements.txt 中 torch / torchvision / matplotlib 注释；python -m venv .venv；pip install -r requirements.txt；额外加 python-docx（写报告用）、tqdm（进度条） |
| 4 | pytest 基线 | 按 README PowerShell 命令（全角冒号 cwd workaround）跑 test_exact_mac.py，确认 28 case 全绿 |
| 5 | Git 仓库 | project/ 当前不是 git repo。git init + .gitignore（排除 __pycache__/、data/、results/、*.png、*.csv、.venv/）；建议推到 GitHub private 和 Yuxuan 协作 |
| 6 | 数据下载 | 用 torchvision.datasets 提前把 MNIST (~11MB) + CIFAR-10 (~170MB) 拉到 project/data/ |
| 7 | Pretrained 权重 | LeNet (MNIST) 可几分钟自训；CIFAR-10 baseline 推荐直接下 ResNet8 / CIFAR-Net 预训权重——CPU 上从头训几小时起 |
| 8 | IEEE 模板 + Zotero | 下 IEEE Conference 双栏 Word/LaTeX 模板；Zotero 收前 10 篇核心 ref：Booth 乘法器、ACA (Verma 2008)、approximate computing survey、truncated multiplier、Han 2015 MP、Eyeriss、Sze 2017 EPDNN |

## Phase 1 — Day 2–5（5/13~5/16）解开瓶颈

| 谁 | 模块 | 细节 |
| --- | --- | --- |
| Jiabo | W2 approx_mac.py | INT 路径截断 K 个最低位 partial products；FP 路径截断 mantissa product 的 K 个低位再 normalize；ACA window-based 近似加法器（参数化 carry window 宽度）；K=0 必须退化到 exact_mac；pytest 验证误差随 K 单调上升 |
| Yuxuan | W3 power_model.py 骨架 | 消费 exact_mac 已暴露的 partial_products / mantissa_product；Hamming distance toggle 计数器；45nm CMOS 参考值（~0.5 pJ/toggle）换算 pJ/MAC；接口 power_estimate(a, b, fmt, K) |

解锁条件：Day 5 结束 approx_mac 通过 pytest（K=0 对齐 exact + K>0 误差单调）

## Phase 2 — Day 6–9（5/17~5/20）三线并行

| 谁 | 模块 | 细节 |
| --- | --- | --- |
| Jiabo | W5 dnn_inference.py（最重） | class AxMACFunction(torch.autograd.Function)：forward 调 AxMAC、backward 用 STE（直通梯度）；替换 LeNet conv+linear 跑 MNIST inference；再上 CIFAR-10 + ResNet8。Fallback：若 PyTorch autograd 集成卡住 → 纯 numpy 推理，仍能展示核心 Pareto 结论 |
| Yuxuan | W4 accuracy_eval.py + W3 收尾 | 对每个 (precision ∈ {INT8, INT16, FP16, BF16}, K ∈ {0..K_max}) 跑 10k 随机向量；输出 RMSE / MED / max-err + 误差直方图 PNG；JSON 落盘供 W6 用 |

## Phase 3 — Day 10–12（5/21~5/23）整合

| 任务 | 输出 |
| --- | --- |
| W6 pareto.py（两人合作） | (precision × K) 全扫描；power vs accuracy 散点图 + Pareto 前沿高亮；CSV 落盘；定位"甜点"配置 |
| main.py end-to-end | 一条命令复现所有图表（演示用） |

## Phase 4 — Day 13–14（5/24~5/25）交付

| 任务 | 细节 | 主笔 |
| --- | --- | --- |
| IEEE Paper | 本科 6 页 / 15 ref，研究生 10 页 / 30 ref。章节：Abstract / Intro & Motivation / Background (Booth, ACA, quantization) / AxMAC Design / Power Model / Experimental Setup / Results (Pareto) / Conclusion / References | 分章节共写 |
| PPT + 录音 | 本科 15 slides / 15 min，研究生 25 slides / 25 min；PPT 内录音轨；上传 Canvas | 分章节共讲 |

# 4. 关键风险栏

| 风险 | 触发条件 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| Proposal 未批准 | 今天没邮件确认 | Day 0 P0 任务，今天必发 |
| PyTorch autograd 集成失败 | Week 5 Day 6-8 卡住 | numpy-only fallback，仍能展示 Pareto |
| CIFAR-10 训练耗时 | 没有 pretrained | Day 1 就下预训权重，别等到 Week 5 |
| 全角冒号目录路径 | torch DataLoader / pytest 启动崩 | 全部从别处 cwd 启动，README 已有 workaround |
| Paper ref 数量不够 | Day 13 临时找 | Day 1 起 Zotero 边读边收，目标 D7 累计 15+ |
| 两人沟通同步丢失 | 没固定同步节奏 | 建议每天晚上 15 分钟同步进度，周末长会复盘 |

# 5. 任务清单（共 15 项，待双方认领）

下表为 14 天计划拆解出的 15 个任务；"建议负责"为草案，最终以双方对齐为准。

| # | 类别 | 任务 | 建议负责 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P0 | 邮件确认 proposal 批准 | Jiabo | 今天 |
| 2 | P0 | 与 Yuxuan 分工 + 决定本科/研究生 track | 双方 | 今天 |
| 3 | P1 | 环境配置（venv + torch + matplotlib） | Jiabo | 0.5 天 |
| 4 | P1 | pytest 基线验证 | Yuxuan | 0.5 天 |
| 5 | P1 | Git 仓库 + .gitignore | Jiabo | 0.5 天 |
| 6 | P2 | 下载 MNIST + CIFAR-10 | Yuxuan | 0.5 天 |
| 7 | P2 | 准备 pretrained 权重 | Yuxuan | 0.5 天 |
| 8 | P3 | IEEE 模板 + 前 10 篇 ref | 双方 | 1 天 |
| 9 | W2 | approx_mac.py（截断 mul + ACA adder） | Jiabo | 4 天 |
| 10 | W3 | power_model.py | Yuxuan | 4 天 |
| 11 | W4 | accuracy_eval.py | Yuxuan | 3 天 |
| 12 | W5 | dnn_inference.py（最重） | Jiabo | 4 天 |
| 13 | W6 | pareto.py + main.py | 双方 | 3 天 |
| 14 | 交付 | IEEE paper | 双方 | 2 天 |
| 15 | 交付 | PPT slides + 录音 | 双方 | 2 天 |

# 6. 与组员商议清单

下面是需要 Yuxuan 一起拍板的开放问题：

本科 vs 研究生 track：决定 paper 长度（6p/15ref vs 10p/30ref）和 PPT 长度（15min vs 25min）

分工方案：本计划草案：Jiabo 负责 approx_mac + dnn_inference（最重的两块），Yuxuan 负责 power_model + accuracy_eval + 数据准备。是否同意？或想换？

协作工具：Git+GitHub private？还是共享 OneDrive/Google Drive？

每日同步节奏：建议晚上 20:00 - 20:15 视频 sync，周日长会复盘。可改

硬件环境：谁有 GPU？CIFAR-10 训练 / inference 都最好走 GPU

CIFAR baseline 模型：ResNet8 / CIFAR-Net / VGG-tiny 哪个？取决于谁能拿到 pretrained 权重

paper 章节分工：Background + Power Model：Yuxuan？AxMAC Design + Experimental + Results：Jiabo？

demo 形式：main.py 跑完一条命令出全部图，或单独 demo 几张关键 Pareto？

Fallback 触发线：Day 8 末若 PyTorch 集成仍未 work → 切 numpy-only。同意这条触发线吗？

Buffer day：5/25 是硬 deadline 还是 soft？要不要内部约定 5/24 为冻结日，5/25 仅做提交

# 附录 A：运行 pytest 的正确方式（全角冒号 workaround）

$env:PYTHONPATH = "E:\AIDev\EEC 289Q 002 SQ 2026：Deep Learning Hardware\project"
Set-Location $env:USERPROFILE
python -m pytest "E:\AIDev\EEC 289Q 002 SQ 2026：Deep Learning Hardware\project\tests"

# 附录 B：参考文献起步清单（双方共用 Zotero）

[1] A. D. Booth, "A signed binary multiplication technique," Quart. J. Mech. Appl. Math., 1951.

[2] A. K. Verma et al., "Towards approximate computing: an adaptable and energy efficient accumulator," DATE 2008.

[3] J. Han, M. Orshansky, "Approximate computing: An emerging paradigm for energy-efficient design," ETS 2013.

[4] S. Han et al., "Deep Compression," ICLR 2016.

[5] V. Sze, Y.-H. Chen, T.-J. Yang, J. Emer, "Efficient processing of deep neural networks: A tutorial and survey," Proc. IEEE 2017.

[6] Y.-H. Chen et al., "Eyeriss: A spatial architecture for energy-efficient dataflow for CNNs," ISCA 2016.

[7] N. P. Jouppi et al., "In-datacenter performance analysis of a TPU," ISCA 2017.

[8] B. Jacob et al., "Quantization and training of NNs for efficient integer-arithmetic inference," CVPR 2018.

[9] P. Kulkarni et al., "Trading accuracy for power with an underdesigned multiplier architecture," VLSID 2011.

[10] S. Hashemi et al., "DRUM: A dynamic range unbiased multiplier for approximate applications," ICCAD 2015.